KẾ HOẠCH CHI TIẾT CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2022

(Kèm theo Kế hoạch số:      /KH-TTYT  ngày     /3/2022 của Trung tâm Y tế Hải Hà)

| STT | Nhiệm vụ cụ thể | Trách nhiệm cụ thể |  |  |  | Sản phẩm | Kinh phí (triệu đồng) | Thời gian thực hiện/hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bộ phận chủ trì |  | Bộ phận phối hợp |  |  |  |  |
| Nội dung 1: Công tác chỉ địa, điều hành Cải cách hành chính: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xây dựng kế hoạch Công tác cải cách hành chính năm 2022 |  | Phòng TC-HC | Các khoa, phòng |  | Kế hoạch CCHC của đơn vị. | Chi thường xuyên | Tháng 3 năm 2022 |
| 2 | Triển khai tự chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính của Đơn vị năm 2022 |  | Phòng TC-HC | Các khoa, phòng |  | Kết quả tự chấm điểm của đơn vị. | Chi thường xuyên | Tháng 3/2021 |
| 3 | Triển khai phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế tại đơn vị. |  | Ban thanh tra nhân dân | Các khoa, phòng |  | Kết quả về mức độ hài lòng của người dân. | Chi thường xuyên | Định kỳ hàng tháng trong năm. |
| 4 | Báo cáo kết quả công tác CCHC của đơn vị về Sở Y tế. |  | Phòng TC-HC |  |  | Báo cáo tháng, quý, năm về CCHC của đơn vị. | Chi thường xuyên | Định kỳ tháng, quý, năm 2022 |
| 5 | Triển khai công tác tuyên truyền, truyền thông về CCHC |  | Phòng Dân số &TTGDSK | Các khoa, phòng |  | Kế hoạch về CCHC, quy định về các chỉ số | Chi thường xuyên | Định kỳ theo quý, năm 2022 |
| Nội dung 2: Cải cách thể chế: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Thường xuyên rà soát, kịp thời tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền hủy bỏ, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới thay thế để phù hợp với hệ thống văn bản pháp luật hiện hành và thực tiễn của Ngành, địa phương. |  | Phòng TC-HC | Các khoa, phòng |  | Các văn bản đề nghị CCHC của đơn vị. | Chi thường xuyên | Năm 2022 |
| Nội dung 3: Cải cách thủ tục hành chính: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Xây dựng kế hoạch của đơn vị về kiểm soát thủ tục hành chính |  | Phòng TC-HC |  |  | Kế hoạch kiểm soát câc thủ tục HC của đơn vị. | Chi thường xuyên | Tháng 3 năm 2022 |
| 7 | Rà soát kịp thời tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền cấp mới, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị. |  | Phòng TC-HC | Các khoa, phòng |  | Quyết định của Sở y tế. | Chi thường xuyên | quý I,II/2022 |
| Nội dung 4: Cải cách tổ chức bộ máy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chức năng, các khoa, phòng. |  | Phòng TC-HC phòng KHNV-TCKT |  | Các khoa, phòng | Quyết định của giám đốc Trung tâm Y tế | Chi thường xuyên | Nhiệm vụ thường xuyên |
| Nội dung 5: Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CB, CC, VC của đơn vị năm 2022 |  | PhòngTC-HC, phòng KHNV-TCKT | Các khoa, phòng |  | Quyết định cử đi đào tạo của Cơ quan. | kinh phí đào tạo bồi dưỡng theo quy định | Nhiệm vụ thường xuyên |
| Nội dung 6: Cải cách tài chính công |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Tiếp tục Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ. |  | Phòng KHNV-TCKT |  |  | Báo cáo kết quả thực hiện theo định kỳ 6 tháng, năm. | Chi thường xuyên | Năm 2022 |
| Nội dung 7: Hiện đại hóa nền hành chính: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Xây dựng kế hoạch của đơn vị về triển khai ứng dụng CNTT năm 2022 |  | Phòng TC-HC |  |  | Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của đơn vị. | Chi thường xuyên | Quý I/2022 |
| 12 | Triển khai ứng dụng CNTT trong quản lý KCB và thanh toán BHYT tại trung tâm y tế, nâng cao phần mềm bệnh án điện tử |  | Phòng KHNV-TCKT | Các khoa, phòng |  | Phần mềm và các trang thiết bị sử dụng. | Theo hợp đồng và Quyết định phê duyệt | Năm 2022 |